## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Dependency | Resources | Progress
1 | Project initiation | 2019-04-02 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 4 days |  |  | 0
2 | Identify site location | 2019-04-02 08:00 | 2019-04-02 08:00 | 0 days |  | Martin Tamer | 30
3 | Perform Soil test | 2019-04-02 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 4 days | 2FS | Rose Fuller,Margaret Buchanan,Davolio Fuller | 0
4 | Soil test approval | 2019-04-05 17:00 | 2019-04-05 17:00 | 0 days | 3FS |  | 30
5 | Project estimation | 2019-04-08 08:00 | 2019-04-15 17:00 | 6 days |  |  | 15
6 | Develop floor plan for estimation | 2019-04-08 08:00 | 2019-04-10 17:00 | 3 days | 4FS |  | 30
7 | List materials | 2019-04-11 08:00 | 2019-04-15 17:00 | 3 days | 6FS | Fuller King,Jack Davolio | 0
8 | Estimation approval | 2019-04-15 17:00 | 2019-04-15 17:00 | 0 days | 7FS | Construction Supervisor,Davolio Fuller | 0
9 | Sign contract | 2019-04-16 08:00 | 2019-04-16 17:00 | 1 day | 8FS | Construction Supervisor | 30
10 | Project approval and kick off | 2019-04-16 17:00 | 2019-04-16 17:00 | 0 days | 9FS |  | 0
11 | Site work | 2019-04-17 08:00 | 2019-04-22 17:00 | 4 days |  |  | 15
12 | Clear the building site | 2019-04-17 08:00 | 2019-04-18 17:00 | 2 days | 9FS | Van Jack,Fuller Buchanan | 30
13 | Install temporary power service | 2019-04-19 08:00 | 2019-04-22 17:00 | 2 days | 12FS | Van Jack,Fuller Buchanan | 0
14 | Foundation | 2019-04-23 08:00 | 2019-05-08 17:00 | 12 days |  |  | 23
15 | Excavate for foundations | 2019-04-23 08:00 | 2019-04-25 17:00 | 3 days | 13FS | Rose Fuller,Jack Davolio | 30
16 | Dig footer | 2019-04-24 08:00 | 2019-04-25 17:00 | 2 days | 15FF | Jack Davolio | 0
17 | Install plumbing grounds | 2019-04-26 08:00 | 2019-05-01 17:00 | 4 days | 15FS | Tamer Vinet | 30
18 | Pour a foundation and footer with concrete | 2019-05-02 08:00 | 2019-05-02 17:00 | 1 day | 17FS | Jack Davolio,Tamer Vinet,Vinet Fuller | 0
19 | Cure basement walls | 2019-05-03 08:00 | 2019-05-08 17:00 | 4 days | 18FS | Vinet Fuller | 30
20 | Framing | 2019-05-09 08:00 | 2019-05-24 17:00 | 12 days |  |  | 20
21 | Add load-bearing structure | 2019-05-09 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 3 days | 19FS | Fuller King,Davolio Fuller | 30
22 | Install floor joists | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 3 days | 21FS | Rose Fuller,Margaret Buchanan | 0
23 | Add ceiling joists | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 3 days | 22SS | Davolio Fuller | 30
24 | Install subfloor panels | 2019-05-17 08:00 | 2019-05-21 17:00 | 3 days | 23FS | Jack Davolio,Tamer Vinet | 0
25 | Frame floor walls | 2019-05-22 08:00 | 2019-05-24 17:00 | 3 days | 24FS | Vinet Fuller | 30
26 | Frame floor decking | 2019-05-22 08:00 | 2019-05-24 17:00 | 3 days | 25SS | Fuller King,Jack Davolio | 30
27 | Exterior finishing | 2019-05-27 08:00 | 2019-06-06 17:00 | 9 days |  |  | 15
28 | Cover outer walls and roof in OSB | 2019-05-27 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 3 days | 26FS | Rose Fuller,Jack Davolio | 30
29 | Add water resistive barrier | 2019-05-30 08:00 | 2019-06-03 17:00 | 3 days | 28FS | Martin Tamer,Vinet Fuller | 0
30 | Install roof shingles | 2019-06-04 08:00 | 2019-06-06 17:00 | 3 days | 29FS | Jack Davolio,Tamer Vinet | 30
31 | Install windows | 2019-06-04 08:00 | 2019-06-06 17:00 | 3 days | 29FS |  | 0
32 | Utilities | 2019-05-27 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 12 days |  |  | 18
33 | Install internal plumbing | 2019-05-27 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 3 days | 26FS | Martin Tamer,Vinet Fuller | 30
34 | Install HVAC | 2019-05-30 08:00 | 2019-06-03 17:00 | 3 days | 33FS | Fuller King,Tamer Vinet | 0
35 | Electrical utilities | 2019-06-04 08:00 | 2019-06-06 17:00 | 3 days | 34FS |  | 30
36 | Natural gas utilities | 2019-06-07 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 3 days | 35FS |  | 0
37 | Install bathroom fixtures | 2019-06-07 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 3 days | 35FS | Margaret Buchanan,Fuller Buchanan | 30
38 | Interior finsihing | 2019-06-12 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 18 days |  |  | 20
39 | Install insulation | 2019-06-12 08:00 | 2019-06-14 17:00 | 3 days | 37FS | Martin Tamer,Jack Davolio | 30
40 | Install drywall panels | 2019-06-17 08:00 | 2019-06-19 17:00 | 3 days | 39FS |  | 0
41 | Spackle | 2019-06-20 08:00 | 2019-06-24 17:00 | 3 days | 40FS |  | 30
42 | Apply primer | 2019-06-25 08:00 | 2019-06-27 17:00 | 3 days | 41FS | Vinet Fuller,Bergs Anton | 0
43 | Paint wall and ceilings | 2019-06-28 08:00 | 2019-07-02 17:00 | 3 days | 42FS | Rose Fuller,Tamer Vinet | 30
44 | Install modular kitchen | 2019-07-03 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 3 days | 43FS | Davolio Fuller,Fuller Buchanan | 30
45 | Flooring | 2019-07-08 08:00 | 2019-07-10 17:00 | 3 days |  |  | 15
46 | Tile kitchen, bathroom and entry walls | 2019-07-08 08:00 | 2019-07-10 17:00 | 3 days | 44FS | Fuller King,Tamer Vinet,Margaret Buchanan | 30
47 | Tile floor | 2019-07-08 08:00 | 2019-07-10 17:00 | 3 days | 46SS | Rose Fuller,Jack Davolio | 0
48 | Final Acceptance | 2019-07-11 08:00 | 2019-07-16 17:00 | 4 days |  |  | 15
49 | Final inspection | 2019-07-11 08:00 | 2019-07-12 17:00 | 2 days | 47FS |  | 30
50 | Cleanup for occupancy | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-16 17:00 | 2 days | 49FS | Martin Tamer,Davolio Fuller | 0
51 | Property handover | 2019-07-16 17:00 | 2019-07-16 17:00 | 0 days | 50FS |  | 0